## Tasks
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Assignee | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Assignee | Notes | Link đề bài
Header | 2023-06-13 |  | 90% | Anh
Logo | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 100% | Anh
Navbar | 2023-06-13 |  | 90% | Anh
Submenu | 2023-06-13 |  | 90% | Anh
Search form | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 100% | Anh
Banner | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 100% | Anh
Why | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 100% | Hùng
About | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 100% | Hùng
Numbers | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 100% | Hùng
Blog |  |  |  | Anh
Q&A |  |  |  | Anh
Featured | 2023-06-21 |  | 90% | Hùng
Clients |  |  |  | Anh
Ready | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 100% | Hùng
Footer | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 100% | Hùng
Back to top |  |  |  | Anh